## Planilha1
Cronograma do Projeto Chamada QrCode
Tarefa |  | Previsão | Data | Responsável | Status
Front end | Criação da logo | Finalizado | 2022-03-16 | Neimar | Finalizado
| Criação das cores do layout | Finalizado | 2022-03-16 | Neimar | Finalizado
| Criação do menu | Finalizado | 2022-03-16 | Neimar | Finalizado
| Criação do banner | 2022-04-01 |  | Ryan | Em andamento
| Espaços do corpo do site | Finalizado | 2022-03-16 | Ryan | Finalizado
| Formulario de cadastro | 2022-04-10 |  | João | Não iniciado
| Formulario de login | 2022-04-10 |  | João | Não iniciado
| Criação do rodapé | 2022-04-05 |  | Ryan | Não iniciado
| Geração do QR Code | 2022-04-10 |  | Neimar | Não iniciado
Back end | Criação do arquivo index | 2022-05-30 |  | João | Não iniciado
| Direcionamento para a pagina do usuario | 2022-05-30 |  | Ryan | Não iniciado
| Criação da pagina do administrador | 2022-05-30 |  | Neimar | Não iniciado
| Criação da pagina do usuario (aluno) | 2022-05-30 |  | João | Não iniciado
| Criação do formulario do cadastro de aulas | 2022-06-01 |  | Ryan | Não iniciado
| Criação da lista de presença do aluno | 2022-06-01 |  | Neimar | Não iniciado
| Calculo de porcentagem de presença | 2022-05-30 |  | João | Não iniciado
Banco de Dados/Servidor | Conexão com back-end |  |  | Ryan | Não iniciado
| Criação das tabelas | 2022-06-05 |  | João | Não iniciado
| Interface do administrador | 2022-06-05 |  | João | Não iniciado
| Criação do servidor | 2022-06-05 |  | João | Não iniciado
Android | Tela de Entrada | 2022-05-01 |  | João | Não iniciado
| Botão de Acesso ao Leitor | 2022-05-01 |  | João | Não iniciado
| Leitor de QR Code | 2022-05-01 |  | João | Não iniciado

## Planilha2
Nome: | Prioridade: | Status:
Antonio Zampeze | Muito alta | Não iniciado
João Vitor Gotardo | Alta | Em andamento
Neimar Pompelli | Média | Finalizado
Ryan Noviski | Baixa | Atrasado